ДОГОВОР № _____________

о подключении (технологическом присоединении)

объекта капитального строительства к сети электросвязи

| г. Москва |  |
| --- | --- |

| Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (далее – МГТС), с одной стороны, адреса и реквизиты МГТС указаны в Рамочном договоре, опубликованном на сайте МГТС по адресу https://business.mgts.ru/partner (далее – РД), и |  |
| --- | --- |
| (далее – Партнер), с другой стороны, адреса и реквизиты Партнера: Место нахождения: Почтовый адрес: ОГРН ИНН КПП БИК Банк: Расчётный счёт Корреспондентский счёт Для претензий: |  |
| каждая именуемая в отдельности «Сторона» и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») на изложенных ниже Условиях и с учётом следующих приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора: |  |
| Приложение 1 | Технические условия подключения |
| Приложение 2 | Плата за подключение. Порядок расчетов |
| Приложение 3 | Условия и порядок подключения. Мероприятия по подключению |
| Приложение 4 | Форма акта проверки готовности инфраструктуры Объекта, необходимой для размещения сети электросвязи МГТС |
| Приложение 5 | Форма акта выполнения строительно-монтажных работ |
| Приложение 6 | Форма акта о подключении Объекта к сети электросвязи |
| РД является неотъемлемой частью настоящего Договора. Партнер с условиями РД на момент подписания настоящего Договора ознакомлен и согласен. С даты подписания Договора условия РД применяются ко всем заказам, дополнительным соглашениям, за исключением случаев, когда настоящим Договором, соответствующим заказом либо дополнительным соглашением установлено иное. Текст Договора заканчивается формулировкой «Конец документа». Всё, что помещено под формулировкой «Конец документа», не относится к Договору и не имеет юридической силы в отношениях Сторон. |  |

Подписи Сторон

| За МГТС | За Партнера |
| --- | --- |
| (_______________) на основании ___________________ | (_______________) на основании ___________________ |

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1. Термины и определения

Объект - объект капитального строительства (здание; строение; сооружение; объект, строительство которого не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Подключение – подключение (технологическое присоединение) Объекта к сети электросвязи, представляющее собой совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключения Объекта к сети электросвязи МГТС в целях оказания услуг связи.

Точка подключения - совокупность технических средств, позволяющих осуществить подключение Объекта к сети электросвязи МГТС.

Акт о подключении – документ, составленный по завершении подключения, в котором определены технические характеристики подключения Объекта к сети электросвязи, в том числе границы ответственности Сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электросвязи.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору МГТС обязуется осуществить подключение указанного в технических условиях подключения Объекта к сети электросвязи МГТС (Приложение 1 к настоящему Договору) (далее – «Технические условия»), а Партнер в порядке и на условиях настоящего Договора обязуется выполнить мероприятия по подготовке и подключению Объекта, а также оплатить услуги МГТС по подключению.

3. Условия и порядок подключения. Мероприятия по подключению

3.1. Условия и порядок подключения, мероприятия по подключению указаны в Приложении 3 к настоящему Договору.

3.2. Создаваемое МГТС при исполнении Договора имущество является собственностью МГТС. Имущество, созданное при исполнении Договора Партнером, является собственностью Партнера.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Партнер обязан:

4.1.1. Разработать проектную документацию в соответствии с выданными МГТС Техническими условиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и согласовать ее с МГТС.

4.1.2. Согласовать с МГТС отступления от Технических условий, необходимость которых выявлена в ходе проектирования.

4.1.3. Представить в МГТС утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения одновременно с уведомлением о готовности для проведения МГТС проверки выполнения Технических условий. Проектная документация может представляться в электронной форме или на бумажном носителе.

4.1.4. Внести плату за подключение в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.5. Выполнить мероприятия по подключению и условия подготовки инфраструктуры Объекта, необходимой для размещения сети электросвязи, к подключению в сроки, указанные в Приложении 3 к настоящему Договору.

4.1.6. Направить в МГТС предложение о внесении изменений в настоящий Договор в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта изменений, которые влекут изменение нагрузки, указанной в Технических условиях;

4.1.7. Предоставить МГТС в срок, указанный в Приложении 3 к настоящему Договору, возможность осуществить проверку готовности инфраструктуры Объекта капитального строительства, необходимой для размещения сети электросвязи МГТС.

4.1.8. Сдать МГТС результат работ по выполнению условий подключения, для чего уведомить МГТС в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты сдачи путем направления МГТС уведомления о дате, времени и месте проведения проверки выполнения условий подключения способом, подтверждающим его получение МГТС.

4.1.9. Обеспечить доступ МГТС для проверки выполнения условий подключения. В случае непредставления доступа уполномоченного представителя МГТС на Объект или в случае отсутствия уполномоченного представителя Партнера на момент проверки Партнер обязан направить повторную заявку МГТС на проведение мероприятий по фактическому подключению Объекта к сети электросвязи МГТС.

4.1.10. Устранить указанные МГТС в ходе проверки претензии к качеству выполнения условий подключения.

4.1.11. После проверки выполнения условий подключения не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения подписать со своей стороны акт проверки готовности инфраструктуры Объекта, необходимой для размещения сети электросвязи МГТС по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему Договору.

4.1.12. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты выполнения МГТС работ по подключению Объекта к сети МГТС:

- передать МГТС комплект исполнительной документации на сети, построенные Партнером, при наличии таковых;

- обеспечить доступ МГТС на Объект и участие уполномоченного представителя Партнера при выполнении МГТС работ по фактическому подключению Объекта Партнера к сети электросвязи МГТС. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Партнера, в случае если Партнер был уведомлен надлежащим образом, является основанием для МГТС перенести сроки выполнения работ по фактическому подключению.

4.1.13. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения от МГТС подписать и вернуть МГТС акт о подключении Объекта к сети электросвязи по форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Договору (далее – акт о подключении).

В случае неподписания в указанный срок описанных актов или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании, акт считается подписанным со стороны Партнера.

4.1.14. Направить МГТС запрос о возможности продления срока действия Технических условий в случае невыполнения Партнером своей части условий подключения в срок их действия, за 1 (один) месяц до окончания срока действия Технических условий.

4.2. Партнер вправе обеспечить архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию сетей электросвязи, расположенных за границами принадлежащего ему земельного участка, в целях подключения построенного, реконструированного Объекта к сетям электросвязи при условии согласования порядка и условий осуществления таких действий (в том числе согласования технической документации) с МГТС. При этом размер платы за подключение для Партнера уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий.

4.3. МГТС обязана:

4.3.1. На основании Технических условий разработать и согласовать в порядке, установленном действующим законодательством, проектную документацию по подключению Объекта Партнера к сети связи МГТС.

4.3.2. Согласовать или отказать в согласовании отступления от Технических условий в течение 15 дней со дня получения обращения.

4.3.3. Проверить выполнение Партнером Технических условий.

4.3.4. Уведомить Партнера о дате начала выполнения работ по подключению Объекта к сети МГТС не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ.

4.3.5. Осуществить подключение в соответствии с согласованной проектной документацией на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта.

4.3.6. Подготовить акт о подключении, который подтверждает надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по договору, и предоставить Партнеру для подписания.

4.4. Права МГТС

4.4.1. МГТС имеет право возложить исполнение обязательств по Договору на третьих лиц без согласования с Партнером. МГТС отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору привлекаемыми им третьими лицами.

4.4.2. МГТС имеет право изменить дату подключения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в следующих случаях:

4.4.2.1. если Партнер не предоставил МГТС в установленный настоящим Договором срок возможность осуществить проверку готовности инфраструктуры Объекта, необходимой для размещения сети электросвязи МГТС;

4.4.2.2. при продлении срока действия Технических условий в случае невыполнения Партнером своей части условий подключения.

4.4.3. МГТС имеет право сдавать сеть электросвязи, построенную в рамках настоящего Договора, в аренду другим операторам для оказания услуг связи.

4.4.4. В случае нарушения Партнером срока, указанного в пункте 4.1.14 настоящего Договора, МГТС вправе отказать Партнеру в продлении срока действия Технических условий.

4.5. Стороны обязуются внести изменения в настоящий Договор в случае согласования МГТС отступлений от Технических условий, необходимость которых выявлена в ходе проектирования.

4.6. После завершения со стороны МГТС строительно-монтажных работ в зоне своей ответственности:

4.6.1. Стороны составляют Акт выполнения строительно-монтажных работ по форме Приложения 5 к настоящему Договору (далее – Акт о выполнении СМР);

4.6.2. Партнер на период выполнения работ в зоне своей ответственности несет риск случайной гибели и повреждения сооружений связи, указанных в Акте о выполнении СМР.

5. Плата за подключение. Порядок расчетов

5.1. Плата за подключение и график оплаты подключения указаны в Приложении 2 к настоящему.

5.2. Оплата осуществляется Партнером на основании счета, выставляемого МГТС. Счета выставляются в порядке, установленном Приложением 2 к настоящему Договору.

5.3. Оплата производится Партнером путем перечисления денежных средств на расчетный счет МГТС.

5.4.  Обязанность Партнера по внесению платы за подключение считается исполненной с момента поступления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет МГТС.

5.5. В случае, если Партнер не внес очередной платеж в порядке, установленном Приложением 2 к настоящему Договору, МГТС имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до дня внесения Партнером соответствующего платежа.

В случае внесения платежа не в полном объеме МГТС вправе не возобновлять исполнение обязательств по Договору до дня внесения Партнером платежа в полном объеме.

5.6. Счета-фактуры оформляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Партнером обязательств по внесению платы за подключение МГТС вправе потребовать от Партнера уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактического внесения платы за подключение, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока внесения платы за подключение по день фактического внесения платы за подключение.

6.3. В случае нарушения Партнером  любого из сроков исполнения обязательств, указанных в пунктах  4.1.3, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.14 настоящего Договора, а также в иных случаях нарушения встречного исполнения обязательств, исполнение обязательств МГТС по подключению Объекта к сети электросвязи приостанавливается, срок исполнения обязательств МГТС продлевается на срок неисполнения своих обязательств Партнером. В указанном случае МГТС вправе требовать от Партнера уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от размера платы за подключение  за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от указанной суммы.

6.4. В случае расторжения Договора по инициативе Партнера по любому основанию Партнер обязуется возместить МГТС все фактически понесенные расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с «___» __________ 20_____года (комментарий: включается в договор при необходимости).

7.2. Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Партнер вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом МГТС за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора с возмещением МГТС всех фактически понесенных МГТС расходов и убытков по Договору.

7.4. МГТС вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при двукратном нарушении Партнером сроков внесения платы за подключение, установленных настоящим Договором.

7.5. Во исполнение пункта 11.7 РД Стороны согласовали перечень обрабатываемых персональных данных: …. (комментарий: включается, если необходимо установить иной перечень по сравнению с пунктом 11.7 РД).

Приложение 1

Технические условия подключения

___________________________________________________________________________________

Приложение 2

Плата за подключение. График оплаты

1. Плата за подключение составляет ________________________ , без НДС.  Кроме того, Партнер в случаях, предусмотренных законодательством России, оплачивает сумму налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке, действующей на момент оплаты подключения.

2. Расчет платы за подключение:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. (без учета НДС) | Стоимость., руб. (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | За осуществление Исполнителем подключения к сетям электросвязи Объекта _______________ (комментарий - указать в соответствии с Техническими условиями) | шт. | 1 |  |  |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  |

Вариант 1 (в случаях, не подпадающих под пункт 34 ПП№1196)

3. Сумма, указанная в пункте 1 настоящего приложения, оплачивается Партнером в следующем порядке:

а) 50 (Пятьдесят) процентов платы за подключение вносится Партнером в течение 11 (Одиннадцать) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора на основании счета, выставляемого МГТС в день подписания Сторонами настоящего Договора;

б) 50 (Пятьдесят) процентов платы за подключение вносится Партнером в течение 11 (Одиннадцать) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о подключении на основании счета, выставляемого МГТС в день подписания Сторонами акта о подключении.

Вариант 2 (в случае, указанном в пункте 34 ПП№1196)

3. Сумма, указанная в пункте 1 настоящего приложения, оплачивается Партнером в следующем порядке:

| № п/п | Наименование этапа мероприятий по подключению | Срок окончания этапа мероприятий по подключению | Срок оплаты | Сумма платежа (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС |  |  |  |  |

___________________________________________________________________________________

Приложение 3

Условия и порядок подключения. Мероприятия по подключению

Вариант 1 (в соответствии с пунктами 29 и 30 ПП№1196):

1. Местоположение и число точек подключения указаны в Технических условиях.

2. Максимальная нагрузка (суммарное время занятия средств связи и линий связи за определенный интервал времени): 0,8 Эрл.

3. Партнер обязан выполнить следующие условия подготовки инфраструктуры Объекта, необходимой для размещения сетей электросвязи МГТС, к подключению:

3.1. Предоставить в адрес МГТС в срок, указанный в пункте 4.2.3 настоящего Приложения, для выполнения проектно-изыскательских работ в части наружных сетей связи следующие исходные данные по Объекту:

3.1.1. Ситуационный план или генплан объекта с экспликацией зданий и строений;

3.1.2. Действующая геоподоснова М 1:500 или М 1:200;

3.1.3. План проектируемых зданий, сооружений, сетей, дорог, благоустройства и дендрологии в координатах геоподосновы;

3.1.4. Поэтажные планы проектируемого здания с экспликацией помещений и расположением ввода телефонной канализации;

3.1.5. Состав проекта с шифром и наименованием тома в соответствии с техническими условиями;

3.1.6. План организации рельефа (проектируемая вертикальная планировка);

3.1.7. Продольные профили проектируемых наружных сетей;

3.2. Предоставить в адрес МГТС в срок, указанный в пункте 4.2.3 настоящего Приложения, для выполнения проектно-изыскательских работ в части внутренней распределительной сети следующие исходные данные по Объекту:

3.2.1. Поэтажные планы с экспликацией помещений и расположением кабеленесущих конструкций для слаботочных сетей – лотков, закладных деталей, стояков и проемов;

3.2.2. Состав проекта с шифром и наименованием тома в соответствии с техническими условиями;

3.2.2. Нумерацию квартир/помещений.

3.3. В срок до _______________:

3.3.1. Согласовать с МГТС рабочую документацию по Объекту. В части согласования ПИР наружных сетей связи не менее чем за 3 (три) месяца до момента начала благоустройства, а именно до _______________;

3.3.2. Осуществить монтаж дополнительных металлоконструкций для трасс прокладки оптического кабеля (кабельрост, кабельгон, консоль);

3.3.3. При строительстве оборудовать объект закладными устройствами для прокладки кабелей распределительной сети от места установки оптического распределительного шкафа по зданию;

3.3.4. При строительстве оборудовать Объект закладными устройствами для прокладки дроп-кабеля (абонентской проводки) от распределительных этажных модульных устройств до ввода в квартиру/помещение;

3.3.5. Обеспечить строительную готовность Объекта для проведения строительно-монтажных работ по строительству телефонной канализации;

3.3.6. Обеспечить строительство закладных отверстий для ввода трубопровода (телефонной канализации), с последующей герметизацией кабельного ввода.

3.3.7. Предоставить МГТС возможность осуществить проверку готовности инфраструктуры Объекта в срок ______________________.

4.1. Партнер берет на себя обязательства о выполнении следующих мероприятий по подключению в пределах границ земельного участка Партнера, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического обеспечения дома:

4.1.1. разработать проектную документацию в соответствии с Техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

4.1.2. осуществить подключение в срок ______________________________.

4.2. МГТС берет на себя обязательства о выполнении следующих мероприятий по подключению, выполняемые до границы земельного участка Партнера, на котором располагается подключаемый Объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы сетей инженерно-технического обеспечения дома, а также мероприятия по фактическому подключению:

4.2.1. разработать проектную документацию в соответствии с Техническими условиями;

4.2.2. проверить выполнение Партнером Технических условий;

4.2.3. после выполнения Партнером обязательств по подключению в срок, установленный пунктом 4.1.2 настоящего Приложения, осуществить мероприятия по подключению в следующие сроки:

| Наименование мероприятий | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- |
| Получение от Партнера исходных данных | С момента заключения Договора | 3 месяца (в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 в объеме, необходимом и достаточном для выполнения ПИР соответствующих томов) |
| ПИР* наружные сети | С момента предоставления исходных данных | 6 месяцев |
| ПИР магистральная сеть |  |  |
| ПИР домовая распределительная сеть |  |  |
| СМР** телефонная канализация | С момента подписания акта проверки готовности инфраструктуры Объекта, необходимой для размещения сети электросвязи МГТС | 1 месяц |
| СМР магистральная сеть | С момента готовности телефонной канализации и слаботочных лотков и закладных до места установки оптического распределительного шкафа | 45 дней |
| СМР домовая распределительная сеть | С момента готовности слаботочных лотков от места установки оптического распределительного шкафа по зданию, а также при условии готовности слаботочных ниш и стояков | 45 дней |
| ПИР* - проектно-изыскательские работы СМР** - строительно-монтажные работы |  |  |

5. Срок подключения может быть продлен по соглашению Сторон на основании обращения Партнера.

6. После подключения Стороны составляют акт о подключении, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон.

7. Контактные лица Сторон:

| по пункту 17.11.1 РД | от МГТС | ФИО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | e-mail |  |
|  |  | телефон |  |
|  | от Партнера | ФИО |  |
|  |  | e-mail |  |
|  |  | телефон |  |
| по пункту 13.2.2 РД | от Партнера | e-mail |  |

Вариант 2 - в случае, указанном в пунктах 31, 34 ПП№196

1. Местоположение и число точек подключения указаны в Технических условиях.

2. Максимальная нагрузка (суммарное время занятия средств связи и линий связи за определенный интервал времени): 0,8 Эрл.

3. Стороны согласовали этапы мероприятий по подключению Объекта:

| № п/п | Наименование этапа мероприятий по подключению | Срок окончания этапа мероприятий по подключению | Лицо, выполняющее мероприятие | Подписываемый Сторонами Документ, подтверждающий выполнение этапа мероприятий по подключению |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Предоставить МГТС возможность осуществить проверку готовности инфраструктуры Объекта в срок ______________________.

5. Срок подключения может быть продлен по соглашению Сторон на основании обращения Партнера.

6. После подключения Стороны составляют акт о подключении, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон.

7. Контактные лица Сторон:

| по пункту 17.11.1 РД | от МГТС | ФИО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | e-mail |  |
|  |  | телефон |  |
|  | от Партнера | ФИО |  |
|  |  | e-mail |  |
|  |  | телефон |  |
| по пункту 13.2.2 РД | от Партнера | e-mail |  |

___________________________________________________________________________________

Приложение 4

Форма

АКТ

проверки готовности инфраструктуры Объекта,

необходимой для размещения сети электросвязи МГТС

# г. Москва 									«____» _________ 20___ года

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем «МГТС», в лице _________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект капитального строительства: _________________________, расположенный по адресу:  ______________________________________________________.

(указывается адрес)

2. В соответствии с заключенным Сторонами договором о подключении к сети электросвязи от «____» ______ 20__ г. № _______ Партнером осуществлены следующие мероприятия:  _______________________________________________________________.

3. Работы выполнены по проекту № _______, разработанному _______ и утверждённому ______________________________________________________.

4. Характеристика инфраструктуры Объекта: _________________________.

5. Наличие документации: _________________.

6. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи Сторон

___________________________________________________________________________________

Приложение 5

Форма

Акт выполнения строительно-монтажных работ

| г. Москва | «_____» ______________ 202___ г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся:

От Партнера ______________

От Подрядчика Партнера___________________

От МГТС ____________________ ________________

От Подрядчика МГТС ____________________

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Между МГТС и Партнером заключен договор от ________ № ____________ (далее – Договор), в соответствии с которым МГТС берет на себя обязательство осуществить подключение указанного в технических условиях подключения к сети электросвязи МГТС Объекта ________________________, а Партнер в порядке и на условиях Договора обязуется выполнить мероприятия по подготовке и подключению Объекта, а также оплатить услуги МГТС по подключению.

2. Подрядчик МГТС в соответствии с договором от ___________ № ___________ передает МГТС результат работ по строительству следующих Сооружений связи: _____________________.

3. МГТС выполнила обязательства по строительству Сооружений связи, указанных в пункте 2 настоящего Акта.

4.  На период выполнения Партнером работ по ______________________ риск случайной гибели или повреждения Сооружения связи, несет Партнер.

5. Подписи Сторон:

От Партнера ______________

От Подрядчика Партнера___________________

От МГТС ________________

От Подрядчика МГТС ____________________

___________________________________________________________________________________

Приложение 6

Форма

АКТ

о подключении Объекта к сети электросвязи

# г. Москва 									«____» _________ 20___ года

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем «МГТС», в лице _________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. МГТС выполнила мероприятия по подключению Объекта «___________________», расположенного по адресу: __________________, в полном объеме, предусмотренные Договором от ________ №________ (далее - Договор).

2. Партнер выполнил мероприятия, предусмотренные Договором и Техническими условиями.

3.   Границей раздела балансовой принадлежности является _______________________________________________________________________________.

(адрес, наименование Объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности сетей)

Схема границы балансовой принадлежности сетей

Дополнительные сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности сетей _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

4. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности Сторон

Дополнительные сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности Сторон __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

5. Замечания к выполнению работ по подключению у Сторон отсутствуют.

6. Стоимость оказанных услуг по Договору составила _______________ (____________________________), в том числе НДС ________________ (____________________________).

7. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи Сторон

______________________________Конец документа ______________________________